
1. **Grobe Lösungsskizze** (Sven)

Es soll eine Anwendung zur automatischen Generierung von *Concept Maps* aus einem vom Benutzer eingegebenen Text entwickelt werden.

Die Benutzeroberfläche bildet eine Blazor (Server) Webanwendung, welche in C# geschrieben wird. Dies erleichtert die Entwicklung enorm, weil kein JavaScript-Code und keine separaten APIs für die Schnittstelle *Browser → Server* implementiert werden müssen.

Um die *Concept Map* zu generieren werden die Python-Services im Hintergrund aufgerufen:

* Zunächst werden aus dem Text die Tripel extrahiert. Jedes Tripel stellt die Beziehung von Wörtern untereinander dar. Dazu wird der Service auf der linken Seite aufgerufen.
* Anhand diesen Tripel kann dann die *Concept Map* erstellt werden. Der Benutzer soll jedoch die Möglichkeit haben, die Erstellung mittels Filtern zu beeinflussen. Die vorher ermittelten Tripel könnten beispielsweise mittels Blocklist, Allowlist o.ä. gefiltert werden, bevor sie an den zweiten Service an der rechten Seite übergeben werden.

Mögliche Anpassungen während der Entwicklung:

* Ggf. könnten die Python-Services auch in einen gemeinsamen Service bzw. Container zusammengeführt werden – dies wird noch während der Umsetzung evaluiert.
* Die Grafikerstellung könnte auch bereits in der Blazor-Webanwendung (ohne Python) geschehen, falls damit Benutzerinteraktionen einfacher und besser umsetzbar sind.

Die Bereitstellung (Deployment) soll mittels Docker-Containern ermöglicht werden. Mittels Docker Compose wäre das Deployment aller Container gemeinsam mit einem Konsolenbefehl machbar.

1. **Definition Work Breakdown Structure** (Korvin)

Ein Bild, das Diagramm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

1. Analyse der Anforderungen (Klärung welcher Algorithmus)
2. Datenbeschaffung und -vorbereitung
3. Definieren der Schnittstellen zwischen Python und der Webanwendung
4. Entwicklung der Anwendungen
   1. Entwicklung der Python-Anwendung
   2. Entwicklung der Webanwendung
5. Integration der Python-Anwendung in die Webanwendung unter Nutzung der Schnittstellen
6. Implementierung von Funktionen zur Bearbeitung und Visualisierung von Concept Maps
7. Testing und Fehlerbehebung
8. Dokumentation

* WBS als Grafik und Detailgrad klären

1. **Team** 
   1. **Wer kümmert sich um was?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Block** | **Detail** | **Hauptverantwortlich** |
| Analyse der Anforderungen | Literaturrecherche | alle |
| Aufbereitung der Ergebnisse in Vor- und Nachteilen |  |
| Auswertung und Auswahl der Algorithmen |  |
| Datenbeschaffung und -vorbereitung | Eingrenzung/Beschaffung/Vorbereitung | Adriana/Korvin |
| Definieren der Schnittstellen zwischen Python und der Webanwendung | gemeinsame Festlegung (da Grundlage der Webanwendung/Phython Anwendung | alle |
| Entwicklung der Python-Anwendung | NLTK | Adriana |
| PyTorch | Korvin |
| Entwicklung der Webanwendung |  | Sven |
| Integration der Schnittstellen | Integration der Python-Anwendung in die Webanwendung unter Nutzung der Schnittstellen | Sven |
| Visualisierung von Concept Maps | Erstellen von Concept Maps in Python (NLTK) in svg (zur Übermittlung in die Webanwendung) | Adriana |
| Erstellen von Concept Maps in Python (PyTorch ) in svg (zur Übermittlung in die Webanwendung) | Korvin |
| Implementierung von Funktionen zur Bearbeitung und Visualisierung von Concept Maps [Nice to have] | Sven |
| Testing und Fehlerbehebung | Festlegen von geeigneten Charakteristiken (Katalog) | Adriana oder Korvin |
| Planung und Durchführung von Testcases | Adriana oder Korvin |
| Dokumentation | Webanwendung | Sven |
| Python | Adriana oder Korvin |
| Statusupdate (Berichte) |  |
| Präsentation |  |
| Democase |  |

* 1. **Way-of-Working**
* Hauptverantwortliche benannt, aber gleichzeitig ist jedes Teammitglied in der Lage, den aktuellen Stand der Dinge präzise zu kommunizieren.
* Agile Entwicklungsmethode mit zweiwöchigen Statusreports (1 Seite)
* Folgende Tools werden genutzt: GitHub, Python, Blazor

1. **Grobe Zeitplanung (auf Milestones achten) -> alle**

Woche 1 (04.05. - 17.05.):

Analyse der Anforderungen und Klärung des geeigneten Algorithmus

Festlegung der erforderlichen Daten für die Anwendung

Erstellung eines detaillierten Projektplans mit Meilensteinen

Woche 2 (11.05. - 17.05.):

Datenbeschaffung und -vorbereitung (z. B. Daten sammeln, bereinigen, formatieren)

Definition der Schnittstellen zwischen Python und der Webanwendung

Woche 3-4 (18.05. - 12.06):

Entwicklung der Python-Anwendung

Entwicklung der Webanwendung

Woche 5-6 (01.06. - 14.06.):

Integration der Python-Anwendung in die Webanwendung unter Verwendung der definierten Schnittstellen (Parallel zur Entwicklung der Anwendungen)

Woche 7-8 (15.06. - 28.06.):

Durchführung von umfangreichen Tests und Fehlerbehebung

Erstellung der Projektdokumentation (z. B. technische Dokumentation, Benutzerhandbuch)

Milestones:

Abschluss der Anforderungsanalyse und Klärung des Algorithmus (17.05.)

Abgeschlossene Datenbeschaffung und -vorbereitung sowie definierte Schnittstellen (17.05.)

Entwicklung der Python-Anwendung abgeschlossen (12.06)

Entwicklung der Webanwendung abgeschlossen (12.06)

Erfolgreiche Integration der Python-Anwendung in die Webanwendung (14.06.)

Prototyp Pitches “Durchstich” (15.06)

Durchgeführte Tests und behobene Fehler (28.06.)

Vollständige Dokumentation des Projekts (11.07.)

Abschlussdemo (12.07)

1. **Beschreibung Datensammlung** (Was genau versteht er hier runter?) -> alle, Frage per Mail stellen

* Datensammlung aus einer bestimmten Domäne (z.B. Medizin)
* ~~Verwendung von RDF-Daten zur Generierung der Concept Maps (WIE?, ich kenne nur die Art über Texte und dann Extraktion etc.)~~
  1. Umfang (nur Datensammlung oder das Projekt?)
* Generierung von Concept Maps aus Text-Datei (bzw. RDF)
* User kann Concept Maps in der Webanwendung anzeigen und bearbeiten

5.2 Charakteristik (nur Datensammlung oder das Projekt?)

- englisch

5.3. Methode: (nur Datensammlung oder das Projekt?)

- Algorithmen

1. Evaluation & Test -> alle

Auswertung der Concept Maps (Quantitativ/Qualitativ)

Katalog zur Bewertung der erstellten Concept Map

Testcases werden definiert und auf Basis der Bewertungsmatrix als Erfolgreich/nicht erfolgreich klassifiziert.

Die Concept Maps werden auf ihre Genauigkeit und Relevanz in Bezug auf die Texte, aus denen sie generiert wurden, überprüft.

Die Webanwendung wird auf ihre Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit getestet.

1. Aufbereitung & Visualisierung ->alle

Showcase vorbereiten (Democase)

Dokumentation wird parallel gepflegt (Readme)

Präsentation der Ergebnisse

Aufbereitung der Testergebnisse